## Reporte bugs
ID | Modulo | Titulo | Descripcion actual vs esperado | Pasos para reproducir | Datos de prueba | Evidencia | Severidad | Prioridad | Entorno | Version | Asignado a | Estado del ciclo | Comentario
BUG-01 | Backend / Deploy | El backend no inicia en Render cuando falta MONGO_URL | Actual: Render termina el despliegue con error de configuracion porque la variable mongo_url es requerida. Esperado: el backend debe iniciar correctamente con todas sus variables de entorno configuradas. | 1. Crear servicio backend en Render. 2. Configurar variables sin MONGO_URL. 3. Ejecutar deploy. 4. Revisar logs del servicio. | DATABASE_URL valida; SECRET_KEY configurada; MONGO_URL faltante. | Log de Render: ValidationError en Settings, campo mongo_url requerido. | Alta | Blocker | Produccion - Render | StudyFlowPro v1.0 | Backend | Cerrado | Se agrego MONGO_URL en variables de entorno y el servicio quedo Live.
BUG-02 | Frontend / Navegacion | La navegacion lateral no cambiaba correctamente de seccion | Actual: al seleccionar Materias, Tareas u otras opciones, la app seguia mostrando el dashboard o conservaba una ruta incorrecta. Esperado: cada opcion del menu debe mostrar su modulo correspondiente. | 1. Iniciar sesion. 2. Seleccionar Dashboard. 3. Seleccionar Materias o Tareas. 4. Observar el contenido mostrado. | Usuario autenticado: usuario.prueba@example.com. | Prueba manual en navegador local; la vista no cambiaba de forma consistente. | Media | Alta | Local - Navegador | StudyFlowPro v1.0 | Frontend | Cerrado | Se ajusto el estado de navegacion y las vistas por seccion.
BUG-03 | Autenticacion | El registro permitia contrasenas debiles | Actual: era posible intentar registrar usuarios con contrasenas cortas o sin mayuscula/numero. Esperado: la app debe validar minimo 8 caracteres, una mayuscula y un numero. | 1. Abrir Crear cuenta. 2. Capturar datos de usuario. 3. Usar password: prueba. 4. Presionar Crear cuenta. | Nombre: Usuario Prueba; correo: prueba.password@example.com; password: prueba. | Validacion manual del formulario de registro. | Media | Alta | Local / Vercel | StudyFlowPro v1.0 | Frontend / Backend | Cerrado | Se agrego validacion visible en frontend y regla coherente con backend.
BUG-04 | Autenticacion | No se controlaba claramente el correo duplicado | Actual: al registrar un correo ya existente, el flujo no era suficientemente claro para el usuario. Esperado: el sistema debe rechazar el registro e informar que el correo ya esta registrado. | 1. Registrar usuario con correo usuario.prueba@example.com. 2. Cerrar sesion. 3. Intentar crear otra cuenta con el mismo correo. | Correo: usuario.prueba@example.com; password: Prueba123. | Prueba manual de registro duplicado. | Media | Alta | Local / Vercel | StudyFlowPro v1.0 | Backend | Cerrado | Se valido correo unico y se mejoro el mensaje de error.
BUG-05 | Materias | Se podia intentar eliminar una materia con tareas asociadas | Actual: la eliminacion de una materia con tareas asociadas podia generar inconsistencia o error poco claro. Esperado: la app debe bloquear la eliminacion si existen dependencias. | 1. Crear Materia Prueba. 2. Crear una tarea asociada. 3. Intentar eliminar la materia. | Materia: Materia Prueba; tarea: Tarea Prueba. | Prueba funcional con relacion materia-tarea. | Alta | Alta | Local / Vercel | StudyFlowPro v1.0 | Backend | Cerrado | Se agrego validacion de dependencias antes de eliminar.
BUG-06 | Tareas | Las tareas registradas no mostraban claramente su materia | Actual: el usuario tenia que leer texto para identificar a que materia pertenecia una tarea. Esperado: la tarea debe mostrar la materia de forma visible y facil de distinguir. | 1. Crear una materia con color. 2. Crear una tarea asociada. 3. Revisar la lista de tareas registradas. | Materia: Materia Prueba; color: #9E6899; tarea: Tarea Prueba. | Captura/prueba manual en la seccion Tareas. | Baja | Media | Frontend - Navegador | StudyFlowPro v1.0 | Frontend | Cerrado | Se agrego chip de materia usando el color de la materia.
BUG-07 | Tareas | Una tarea completada no podia regresar a pendiente | Actual: al marcar una tarea como completada, no existia una forma clara de desmarcarla. Esperado: el usuario debe poder cambiar el estado completada/pendiente. | 1. Crear una tarea. 2. Marcarla como completada. 3. Intentar volverla a pendiente. | Tarea: Tarea Prueba. | Prueba manual del flujo de tareas. | Media | Alta | Local / Vercel | StudyFlowPro v1.0 | Frontend / Backend | Cerrado | Se ajusto el cambio de estado para permitir marcar y desmarcar.
BUG-08 | Tareas / UX | La vista de tareas repetia informacion en dos paneles | Actual: el formulario, filtros y listas provocaban una doble visualizacion confusa. Esperado: debe existir un formulario superior y una lista inferior filtrable por materia, prioridad y estado. | 1. Ir a Tareas. 2. Crear o revisar tareas. 3. Comparar panel izquierdo y derecho de tareas. | Varias tareas con distintas materias/prioridades. | Revision visual durante pruebas de interfaz. | Baja | Media | Frontend - Navegador | StudyFlowPro v1.0 | Frontend | Cerrado | Se reorganizo la pantalla: formulario arriba y lista filtrable abajo.
BUG-09 | Recursos | Se podian guardar enlaces no seguros o mal formados | Actual: el formulario aceptaba enlaces como www.example.com o http://example.com. Esperado: solo deben aceptarse enlaces HTTPS validos. | 1. Ir a Recursos. 2. Capturar titulo y materia. 3. Usar URL sin https. 4. Guardar. | URL: www.example.com; titulo: Recurso Prueba. | Prueba manual de validacion de URL. | Media | Alta | Local / Vercel | StudyFlowPro v1.0 | Frontend | Cerrado | Se agrego validacion de URL y los recursos guardados abren en enlace.
BUG-10 | Metas | Las metas de una misma materia compartian progreso | Actual: al crear mas de una meta para la misma materia, el avance se acumulaba o se interpretaba como uno solo. Esperado: cada meta debe manejar su propio porcentaje de avance. | 1. Crear dos metas para la misma materia. 2. Modificar el avance de una meta. 3. Revisar la otra meta. | Materia: Materia Prueba; meta 1: 10 horas; meta 2: 5 horas. | Prueba local despues de detectar inconsistencia en metas. | Alta | Alta | Local / Produccion | StudyFlowPro v1.0 | Backend / Frontend | Cerrado | Se agrego progress_percentage por meta y controles de -5%/+5%.
BUG-11 | Dashboard | El dashboard no reflejaba correctamente el progreso de metas independientes | Actual: el progreso mostrado podia basarse en acumulados por materia y no en cada meta individual. Esperado: el dashboard debe mostrar un resumen consistente con las metas registradas. | 1. Crear metas independientes. 2. Cambiar avance de una meta. 3. Abrir Dashboard. 4. Presionar Actualizar. | Meta 1: 35%; Meta 2: 0%. | Validacion manual del dashboard despues de corregir metas. | Media | Alta | Local / Vercel | StudyFlowPro v1.0 | Backend | Cerrado | Se actualizo el calculo del dashboard para usar progreso propio de cada meta.
BUG-12 | Fechas | El registro de tareas usaba un campo de fecha poco controlado | Actual: el campo de fecha dependia del date picker del navegador y era menos claro para controlar dia, mes y anio. Esperado: el usuario debe seleccionar dia, mes y anio con opciones validas. | 1. Ir a Tareas. 2. Intentar crear tarea con fecha futura. 3. Cambiar entre meses como febrero. | Fecha: 2028-02-29. | Revision manual de formulario de tareas. | Baja | Media | Frontend - Navegador | StudyFlowPro v1.0 | Frontend | Cerrado | Se cambiaron los campos por selectores de dia, mes y anio con rangos validos.
Item | Responsable | Estado
ID unico del defecto | Fernanda & Jahir | Cumple
Titulo: que falla, donde y bajo que condicion | Fernanda & Jahir | Cumple
Descripcion: comportamiento actual vs esperado | Fernanda & Jahir | Cumple
Pasos exactos para reproducir | Fernanda & Jahir | Cumple
Evidencia: logs, capturas, respuestas HTTP o notas | Fernanda & Jahir | Cumple
Severidad: Critical / High / Medium / Low | Fernanda & Jahir | Cumple
Prioridad: Blocker / High / Medium / Low | Fernanda & Jahir | Cumple
Entorno donde se encontro | Fernanda & Jahir | Cumple
Version del sistema | Fernanda & Jahir | Cumple
Asignado a desarrollador responsable | Fernanda & Jahir | Cumple
Estado del ciclo: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed | Fernanda & Jahir | Cumple